## HMG výzev
Harmonogram výzev nositele ITI
Pražská metropolitní oblasti
Číslo výzvy nositele ITI | Specifický cíl OP - aktivita | Opatření Strategie ITI | Celková alokace na dané opatření/aktivitu (CZK) (výše podpory) | Alokace plánové výzvy (podpora) |  |  | Nositel ITI |  |  | ZS ITI
|  |  |  | Celková alokace (CZK) | Z toho příspěvek Unie (CZK) | Z toho národní spolufinancování (SR) (CZK) | Plánovaný měsíc a rok vyhlášení výzvy | Plánovaný měsíc a rok zahájení příjmu projektových záměrů | Plánovaný měsíc a rok ukončení příjmu projektových záměrů | Plánovaný měsíc a rok vyhlášení výzvy | Plánovaný měsíc a rok zahájení příjmu žádostí o podporu | Plánovaný měsíc a rok ukončení příjmu žádostí o podporu | Druh výzvy ZS ITI (průběžná/kolová)
PLÁNOVANÉ VÝZVY 2017
1 | IROP 2.4 - Předškolní vzdělávání | 3.1.1 | 309510000 | 270000000 | 255000000 | 15000000 | 2017-01-30 | 2017-01-30 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | kolová | ukončeno
2 | IROP 1.1 - Silnice | 1.3.1 | 1323529400 | 450000000 | 425000000 | 25000000 | 2017-01-30 | 2017-01-30 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-04-01 | 2017-06-30 | průběžná | ukončeno
3 | IROP 1.2 - Terminály | 1.1.1 | 749738700 | 225000000 | 212500000 | 12500000 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-04-01 | 2017-04-01 | 2017-08-01 | průběžná | vyhlášeno
4 | IROP 2.4 - Infrastruktura základních škol | 3.2.1 | 345 165 660 | 315000000 | 297500000 | 17500000 | 2017-04-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-05-01 | 2017-05-01 | 2017-08-01 | kolová | vyhlášeno
5 | OPŽP - 1.3/1.4 protipovodňová opatření | 2.1.1/2.1.2 | 150 025 000 | 150025000 | 150025000 | 0 | 2017-04-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | nerelevantní
6 | IROP 2.4 - Infrastruktura středních a vyšších odborných škol | 3.2.1 | 113 656 500 | 113656500 | 107342250 | 6314250 | 2017-04-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-09-01 | průběžná
7 | IROP 1.2 - Telematika | 1.2.1 | 1012419000 | 850000000 | 722500000 | 127500000 | 2017-05-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-12-01 | průběžná
8 | OP PPR - 2.2 P+R | 1.1.2 | 459050000 | 200000000 | 200000000 | 0 | 2017-05-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | nerelevantní
9 | IROP 1.2 - Cyklodoprava | 1.4.1 | 198 360 000 | 135000000 | 127500000 | 7500000 | 2017-05-01 | 2017-05-02 | 2017-06-01 | 2017-05-04 | 2017-07-01 | 2017-10-01 | kolová
10 | IROP 1.2 - Nízkoemisní a bezemisní vozidla | 1.4.2 | 180 000 000 | 90000000 | 85000000 | 5000000 | 2017-05-01 | 2017-05-02 | 2017-06-01 | 2017-05-04 | 2017-07-01 | 2017-10-01 | kolová
11 | IROP 1.2 - Terminály, parkovací systémy | 1.1.1 | 749738700 | 225000000 | 212500000 | 12500000 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-12-01 | průběžná
12 | IROP 1.1 - Silnice | 1.3.1 | 1323529400 | 200000000 | 190000000 | 10000000 | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2018-02-01 | průběžná
13 | OP PPR - 2.2 - preference | 1.2.2 | 459050000 | 100000000 | 100000000 | 0 | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | nerelevantní
Pozn.: výzva nositele ITI je vždy kolová - po uzavření výzvy nositele ITI budou žadatelé přizvání do PS